## 风险管理
序号 | 风险描述 | 可能性 | 严重程度 | 责任人 | 应对/预防措施
1 | 测试时间被压缩，可能影响产品质量 | ★★★ | ★★★ | A | 部分测试可提前到对应模块联调之前
2 | 发布系统没有前端介入，后端开发并不完全符合交互要求，未来可能需要一定的返工 | ★ | ★★ | B | 发布系统后续计划中需要预留部分接口的微调时间